## Sheet1
编号 | 任务名称 | 类型1 | 类型2 | 价值 | 工作量 | 性价比 | 优先级 | 提出者 | 提出日期 | 完成状态 | 备注
| 用户排序功能 | 新增 | 功能 | 10 | 2 | 20 | A | 蔡 | 2014-12-12
| 用户查询（找到需要用户后、可查看用户的部门、角色等相关信息） | 新增 | 功能 | 10 | 5 | 50 | B | 俞 | 2014-12-12
| 功能项维护模块 | 新增 | 功能 | 5 | 5 | 25 | A | 俞 | 2014-12-12
| 分页功能增强（添加数量、样式优化） | 优化 | 体验 | 3 | 0.5 | 1.5 | B | 俞 | 2014-12-12
| 导入组织机构（部门、人员） | 新增 | 功能 | 5 | 5 | 25 | C | 俞 | 2014-12-12
| 生成组织联系人清单（电话、邮件等） | 新增 | 功能 | 5 | 3 | 15 | C | 俞 | 2014-12-12
| 角色分配功能项，需要添加是否全选功能 | 优化 | 体验 | 2 | 1 | 2 | B | 俞 | 2014-12-18
| 功能项修改按钮使用突出常用操作(颜色) | 优化 | 体验 | 1 | 1 | 1 | C | 俞 | 2014-12-31
| 功能项列表标题行没有样式 | 优化 | 体验 | 1 | 1 | 1 | C | 俞 | 2014-12-31
| 功能项在chrome浏览器下样式冲突 | Bug | 体验 | 1 | 1 | 1 | B | 俞 | 2014-12-31
| 功能项左侧的两个新建、删除感觉有点多余 | 优化 | 体验 | 1 | 1 | 1 | B | 俞 | 2014-12-31
| 北京项目新增操作接口（url方式） | 新增 | 功能 | 1 | 3 | 3 | A | 蔡 | 2014-01-05 |  | 1周内需要整合完成
| 信息发送（短信、邮件） | 新增 | 功能 | 5 | 10 | 50 | C | 徐 | 2014-01-06
| 添加字典功能 | 新增 | 功能 | 5 | 10 | 50 | C | 徐 | 2014-01-06
| 提供除Sql方式以外的方式供.net使用 | 新增 | 功能 | 3 | 10 | 30 | C | 徐 | 2014-01-06
类型1（新增、优化、Bug）
类型2（功能、体验）

## Sheet2
功能项在chrome浏览器下样式冲突
1由于selecnode方法造成，部门列表、用户列表、角色列表都有问题，但是功能项选择的时候没有问题。
2.实在解决不了可以尝试一下换一下selectnode方法，只是修改一下背景颜色
北京项目新增操作接口（url方式）
1.新增用户
2.修改用户
3.删除用户
1.新增部门
2.修改部门
3.删除部门